## Checklist PDCA
Fase | Tarefa | Descrição | Critério / Label | Prazo
PLAN - Planejar
PLAN - Planejar | Definir público-alvo da entidade | Escolher entre: MEI, empreendedor informal ou ONG. A entidade deve ser real e adequada ao regulamento. | Identidade ¦ 15% | 05/04/2026
PLAN - Planejar | Levantar dados completos da entidade | Coletar: nome fantasia, nome do responsável, telefone, e-mail, redes sociais e endereço. | Identidade ¦ 15% | 05/04/2026
PLAN - Planejar | Realizar contato com a entidade | Agendar e executar o contato (presencial ou remoto). Registrar como ocorreu, demandas e expectativas. | Evidências ¦ 15% | 05/04/2026
PLAN - Planejar | Coletar registro fotográfico da interação | Tirar fotos da interação com a entidade. Serão usadas como evidência obrigatória no relatório. | Evidências ¦ 15% | 05/04/2026
PLAN - Planejar | Criar repositório público no GitHub | Criar o repositório que vai receber código-fonte, fotos e documentos. Deve ser público. | Evidências | 05/04/2026
PLAN - Planejar | Definir o tema/foco do sistema WEB | Definir o tipo de sistema: catálogo digital, página institucional, sistema de doações, engajamento de voluntários etc. | Tema ¦ 15% | 05/04/2026
PLAN - Planejar | Formular o objetivo geral do projeto | Redigir o objetivo geral de forma clara. Exemplo: Desenvolver um sistema WEB responsivo para promover os produtos/serviços de [entidade]. | Objetivos ¦ 15% | 05/04/2026
PLAN - Planejar | Listar objetivos específicos | Definir pelo menos 3 objetivos específicos alinhados à necessidade da entidade. Ex: criar interface acessível e responsiva; facilitar divulgação; reduzir custos de manutenção. | Objetivos ¦ 15% | 05/04/2026
DO - Executar
DO - Executar | Redigir histórico da entidade | Descrever: origem, tempo de atuação e contexto de criação da entidade. | Diagnóstico ¦ 20% | 05/04/2026
DO - Executar | Descrever área de atuação | Detalhar os produtos ou serviços oferecidos (MEI/empreendedor) ou a causa e missão (ONG). | Diagnóstico ¦ 20% | 05/04/2026
DO - Executar | Identificar e descrever o público-alvo | Quem são os clientes ou beneficiários atendidos? Descrever perfil e características. | Diagnóstico ¦ 20% | 05/04/2026
DO - Executar | Listar e descrever os problemas identificados | Registrar as dificuldades observadas: baixa divulgação, ausência de presença digital, falta de canal de captação, comunicação informal etc. | Diagnóstico ¦ 20% | 05/04/2026
DO - Executar | Escolher ferramenta de prototipação | Definir qual ferramenta será usada: Figma, Canva, Adobe XD, desenho manual digitalizado etc. Justificar a escolha. | Prototipação ¦ 25% | 05/04/2026
DO - Executar | Prototipar: Página inicial | Criar o wireframe/protótipo da página inicial do sistema WEB. | Prototipação ¦ 25% | 05/04/2026
DO - Executar | Prototipar: Página de serviços ou produtos | Criar o wireframe/protótipo da página de serviços, produtos ou causa da entidade. | Prototipação ¦ 25% | 05/04/2026
DO - Executar | Prototipar: Página de contato | Criar o wireframe/protótipo da página de contato com formulário ou informações. | Prototipação ¦ 25% | 05/04/2026
DO - Executar | Prototipar: Página institucional | Criar o wireframe/protótipo da página institucional (Sobre nós / Quem somos). | Prototipação ¦ 25% | 05/04/2026
DO - Executar | Prototipar: Página de doação (apenas ONG) | [Somente se a entidade for ONG] Criar o wireframe/protótipo da página de doação ou captação de recursos. | ONG ¦ Prototipação ¦ 25% | 05/04/2026
DO - Executar | Garantir navegação lógica entre as telas | Verificar se o protótipo apresenta fluxo de navegação coerente e intuitivo entre todas as telas. | Prototipação ¦ 25% | 05/04/2026
DO - Executar | Incluir indicativos de responsividade | O protótipo deve mostrar adaptação para mobile e desktop. Criar ao menos uma versão mobile de uma tela. | Prototipação ¦ 25% | 05/04/2026
DO - Executar | Postar evidências no repositório GitHub | Fazer upload das fotografias da interação e dos documentos de entrega no repositório público. | Evidências | 05/04/2026
CHECK - Verificar
CHECK - Verificar | Verificar se a entidade é real e adequada | Confirmar que a entidade selecionada é real (não fictícia) e se enquadra como MEI, empreendedor informal ou ONG. | Identidade ¦ 15% | 04/04/2026
CHECK - Verificar | Conferir completude dos dados de identificação | Checar se nome fantasia, responsável, telefone, e-mail, redes sociais e endereço estão todos preenchidos. | Identidade ¦ 15% | 04/04/2026
CHECK - Verificar | Checar coerência entre problema e proposta | O problema identificado justifica claramente a solução proposta (o sistema WEB)? Há alinhamento lógico? | Diagnóstico ¦ 20% | 04/04/2026
CHECK - Verificar | Confirmar alinhamento dos objetivos | Objetivo geral está claro? Os objetivos específicos cobrem a necessidade da entidade? | Objetivos ¦ 15% | 04/04/2026
CHECK - Verificar | Revisar telas obrigatórias do protótipo | Conferir se todas as telas obrigatórias foram prototipadas: inicial, serviços, contato e institucional (+ doação se ONG). | Prototipação ¦ 25% | 04/04/2026
CHECK - Verificar | Verificar navegabilidade e lógica do protótipo | O protótipo permite entender o fluxo do sistema? A estrutura de páginas faz sentido para o usuário final? | Prototipação ¦ 25% | 04/04/2026
CHECK - Verificar | Confirmar evidências da interação | Fotos da interação estão incluídas? O relato descreve como ocorreu o contato, demandas e expectativas? | Evidências ¦ 15% | 04/04/2026
CHECK - Verificar | Revisar linguagem e organização do relatório | Verificar: clareza textual, coerência interna, estrutura correta conforme Anexo I e uso de linguagem formal. | Relatório ¦ 10% | 04/04/2026
CHECK - Verificar | Confirmar repositório público e atualizado | O link do GitHub está público? Contém o código-fonte e as evidências conforme exigido? | Evidências | 04/04/2026
ACT - Ajustar e Entregar
ACT - Ajustar e Entregar | Corrigir inconsistências entre problema e proposta | Revisar e ajustar qualquer incoerência identificada entre o diagnóstico da entidade e a solução proposta. | Melhoria | 05/04/2026
ACT - Ajustar e Entregar | Ajustar o protótipo conforme revisão | Corrigir telas faltantes, melhorar navegação, adicionar indicativos de responsividade se necessário. | Melhoria | 05/04/2026
ACT - Ajustar e Entregar | Complementar ou corrigir as evidências | Substituir ou adicionar fotos e relatos que estejam inadequados ou insuficientes. | Melhoria | 05/04/2026
ACT - Ajustar e Entregar | Redigir as Considerações Parciais | Escrever reflexão do aluno com: aprendizados obtidos, desafios identificados e próximos passos para a entrega final. | Relatório ¦ 10% | 05/04/2026
ACT - Ajustar e Entregar | Finalizar e revisar o relatório completo | Rever toda a estrutura do relatório seguindo o Anexo I: identificação, caracterização, tema, objetivos, prototipação, evidências e considerações. | Relatório ¦ 10% | 05/04/2026
ACT - Ajustar e Entregar | SUBMETER O RELATÓRIO PARCIAL | Entregar o relatório finalizado até 05/04/2026 conforme instrução do professor. Verificar canal de entrega correto. | PRAZO FINAL | 05/04/2026